## Foglio1
Metriche di processo
	Codice	Calcolo		Valore accettabile	Valore reale
	MPR1			100,00%	0			non calcolabile al momento
		Requisiti obbligatori soddisfatti	0					superato
		Requisiti obbligatori totali	18					non superato
	MPR2			<=6	0
		# accoppiamenti classe
	MPR3			>=0	4688
		PV=BAC*%lavoro pianificato	4688
	MPR4			<=budget totale	4833
		AC=Costo effettivamente sostenuto fino al momento del calcolo	4833
	MPR5			>=0	4.688,00
		EV=BAC* %lavoro completato	4.688,00
	MPR6			>=preventivo-5%,<=preventivo+5%	4688
		BAC=valore previsto del progetto	4688
		preventivo	4833	241,65		4591,35	5074,65
	MPR7			>=0	-145,00
		CV=EV-AC
	MPR8			>=0	0,00
		SV=EV-PV
	MPR9 (codice percorso dai test)			>=75%	#DIV/0!
		linee di codice percorse
		linee di codice totale
	MPR10			<=16	13,71
		gunning fog	13,71
	MPR11			>40,<100	68,54
		gulpease (media)	68,54
	MPR12			0	0
		#errori grammaticali/ortografici	0
	MPR13			>=60%	75,00
		#metriche soddisfatte	9
		#metriche totali	12

Metriche di prodotto

	Codice	Calcolo		Valore accettabile	Valore reale
	MPD1			100,00%	#DIV/0!
		#funzionalità non implementate
		#funzionalità implementate
	MPD2			>=10%	#DIV/0!
		#errori rilevati duranti i test
		#test eseguiti
	MPD3			100,00%	#DIV/0!
		#errori risolti tra quelli rilevati
		#totale di errori rilevati
	MPD4			<=15	0
		#operazioni per completare una prenotazione
	MPD5			<=5	0
		minuti per completare una prenotazine
	MPD6			<=7	0
		livello di profondità delle interfacce
	MPD7			>=95%	#DIV/0!
		#funzioni intuitive per l’utente
		#totale di funzioni presenti nel prodotto
	MPD8			>=0.10	#DIV/0!
		#linee di commenti
		#linee di codice
	MPD9			<=6	0
		#parametri per metodo
	MPD10			<=15	0
		#metodi per classe
	MPD11			>=0	0
		#componenti che utilizzano il modulo in esame
	MPD12			<=6	0
		#componenti utilizzate dalla componente in esame